## Documento 0
Planificacion
Actividad | Responsable | Fecha_Inicio | Fecha_Final | Estado | Comentarios
Revisión de la rúbrica con el equipo | Angella Sánchez/Gianella Catalán/Daniella Lecanda/Vicente Hernández/Sebastián Bravo/Benjamín Ríos | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Finzaliado | Se analizaron los criterios de evaluación del trabajo, se resolvieron dudas y se organizó la distribución inicial de tareas entre los integrantes del equipo.
Envío de correo electrónico al cliente para coordinación de reunión y establecimiento del primer contacto | Angella Sánchez | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Finzaliado | Se envía correo al cliente con el objetivo de coordinar una reunión inicial y establecer el primer contacto para la presentación del proyecto.
Primera reunión con el cliente para presentación del proyecto, levantamiento de información y definición de objetivos iniciales | Angella Sánchez/Gianella Catalán | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Finzaliado | Primera reunión con Álvaro, donde se realizó la presentación del trabajo y se definieron los objetivos y lineamientos iniciales. Además, se abordó una introducción general de la empresa, incluyendo sus funciones, cantidad de personal, proyectos actuales y principales necesidades.
Análisis de la grabación de la primera reunión y definición de los requerimientos del proyecto | Angella Sánchez/Gianella Catalán/Daniella Lecanda/Vicente Hernández/Sebastián Bravo/Benjamin Ríos | 2026-03-28 | 2026-03-29 | Finzaliado | Se revisó la grabación de la primera reunión con el objetivo de organizar las actividades del equipo. Además, se solicitó a cada integrante identificar requerimientos funcionales y no funcionales, junto con investigar información relevante sobre la empresa.
Asignación de tareas de investigación al equipo | Angella Sánchez | 2026-04-04 | 2026-04-04 | Finzaliado | Asignación de tareas de investigación a los integrantes del equipo: análisis cualitativo y cuantitativo y modelamiento en Bizagi (Daniella Lecanda y Gianella Catalán), análisis PESTEL (Vicente Hernández), análisis de las cinco fuerzas de Porter (Benjamín Ríos y Sebastián Bravo), análisis FODA (Vicente Hernández, Benjamín Ríos y Sebastián Bravo), y elaboración del contexto junto con la redacción de los requerimientos (Angella Sánchez).
Análisis cualitativo y cuantitativo y modelamiento en Bizagi | Gianella Catalán/Daniella Lecanda | 2026-04-04 | 2026-04-06 | Finzaliado | Se solicitó investigar el análisis cualitativo y cuantitativo del proyecto, además de revisar la herramienta Bizagi para modelar los procesos y representar el flujo de trabajo del sistema.
PESTEL | Vicente Hernández | 2026-04-04 | 2026-04-06 | Finzaliado | Se solicitó investigar qué es el análisis PESTEL, su utilidad y cómo implementarlo en el proyecto, con el fin de analizar factores externos que puedan influir en la empresa.
Análisis de las cinco fuerzas de Porter | Benjamín Ríos/Sebastián Bravo | 2026-04-04 | 2026-04-06 | Finzaliado | Se solicitó investigar el modelo de las cinco fuerzas de Porter, su aplicación y cómo utilizarlo para analizar el entorno competitivo de la empresa.
FODA | Vicente Hernández/Benjamín Ríos/Sebastián Bravo | 2026-04-04 | 2026-04-06 | Finzaliado | Se solicitó investigar el análisis FODA, su estructura y cómo aplicarlo a la empresa para identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
Cadena de Valor | Benjamín Ríos | 2026-04-04 | 2026-04-06 | Finzaliado | Se solicitó investigar la cadena de valor, su estructura y cómo aplicarla al proceso de la empresa para identificar actividades principales y de apoyo.
Redacción y creación de nuevos requerimientos | Angella Sánchez | 2026-04-04 | 2026-04-06 | Finzaliado | Responsable de redactar y definir los requerimientos del sistema a partir de la información recopilada.
Elaboración y actualización de currículums de los integrantes del equipo | Angella Sánchez/Gianella Catalán/Daniella Lecanda/Vicente Hernández/Sebastián Bravo/Benjamín Ríos | 2026-04-03 | 2026-04-08 | Finzaliado | Se solicitó a los integrantes del equipo elaborar o actualizar sus currículums con el fin de contar con la información necesaria para el desarrollo del proyecto.
Solicitud de segunda reunión con el cliente | Angella Sánchez | 2026-04-06 | 2026-04-06 | Finzaliado | Se solicitó una segunda reunión con el cliente con el objetivo de comprender el flujo de trabajo actual y establecer nuevos requerimientos del sistema.
Segunda reunión con el cliente, modalidad presencial | Angella Sánchez/Gianella Catalán | 2026-04-07 | 2026-04-07 | Finzaliado | Durante la reunión, el cliente entregó información más detallada sobre el sistema requerido y proporcionó antecedentes adicionales sobre la empresa y sus necesidades.
Presentación de la información recopilada por los integrantes del equipo | Angella Sánchez | 2026-04-07 | 2026-04-09 | Finzaliado | Cada integrante presentó la información investigada correspondiente a su área: análisis cualitativo y cuantitativo y modelamiento en Bizagi (Daniella Lecanda y Gianella Catalán), análisis PESTEL (Vicente Hernández), análisis de las cinco fuerzas de Porter (Sebastián Bravo), análisis FODA (Daniella Lecanda y Gianella Catalán),creacion de la Cadena de valor (Angella Sánchez) y redacción de los requerimientos (Angella Sánchez).
FODA | Daniella Lecanda/Gianella Catalán | 2026-04-07 | 2026-04-09 | Finzaliado | Se presentó el análisis FODA de la empresa, identificando fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas relevantes para el desarrollo del proyecto.
PESTEL | Vicente Hernández | 2026-04-07 | 2026-04-09 | Finzaliado | Se expuso el análisis PESTEL, considerando factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales que pueden influir en la empresa.
Porter | Sebastián Bravo | 2026-04-07 | 2026-04-09 | Finzaliado | Se presentó el análisis del entorno competitivo mediante el modelo de las cinco fuerzas de Porter, identificando los principales factores del mercado.
Cadena de Valor | Angella Sánchez | 2026-04-07 | 2026-04-09 | Finzaliado | Se presentó la cadena de valor de la empresa, identificando las actividades principales y de apoyo dentro del proceso organizacional.
Análisis cualitativo y cuantitativo y modelamiento en Bizagi | Gianella Catalán/Daniella Lecanda | 2026-04-07 | 2026-04-09 | Finzaliado | Se presentó el análisis cualitativo y cuantitativo junto con el modelamiento en Bizagi, representando el flujo del proceso y facilitando la comprensión del sistema actual.
Reunión obliatoria con grupos asociados | Angella Sánchez/Gianella Catalán/Daniella Lecanda/Vicente Hernández/Sebastián Bravo/Benjamín Ríos | 2026-04-08 | 2026-04-09 | Finzaliado | Reunión interna del equipo para revisar avances, resolver dudas y coordinar las actividades pendientes del proyecto.
Redaccion requerimiento | Angella Sánchez | 2026-04-09 | 2026-04-09 | Finzaliado | Se realizó la redacción y actualización continua de los requerimientos del sistema, incorporando la información recopilada durante el avance del proyecto y ajustándolos según nuevas necesidades identificadas.
Elaboracion info comaprtrida | Angella Sánchez/Gianella Catalán/Daniella Lecanda/Vicente Hernández/Sebastián Bravo/Benjamín Ríos | 2026-04-11 | 12 arbil | Finzaliado | Se consolidaron y publicaron los documentos elaborados con el fin de compartir la información con los demás grupos del proyecto.
Redacción inicial del Documento 0 hasta diagrama de Ishikawa | Angella Sánchez/Gianella Catalán/Daniella Lecanda/Vicente Hernández/Sebastián Bravo/Benjamín Ríos | 12 arbil | 12 arbil | Finzaliado | Se inició la redacción del Documento 0 como preparación para la primera entrega, incorporando los avances realizados hasta el desarrollo del diagrama de Ishikawa y consolidando la información recopilada por el equipo.
Solicitud de tercera reunión con el cliente | Angella Sánchez | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Finzaliado | Se solicitó una tercera reunión con el cliente para recopilar información relacionada con el análisis interno y externo de la empresa, y complementar el análisis cualitativo y cuantitativo del proyecto.
Tercera reunion con cliente | Angella Sánchez/Gianella Catalán | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Finzaliado | Se coordinó una reunión virtual con el cliente para validar los requerimientos funcionales del sistema y resolver dudas relacionadas con la operación y el flujo de información de la empresa, con el fin de completar el análisis y diagnóstico organizacional.
Asignación de tareas | Angella Sánchez | 2026-04-14 | 2026-04-16 | Finzaliado | Se asignó terminar y ajustar las tareas pendientes del proyecto tras la reunión con el cliente, incluyendo el análisis cuantitativo (Gianella Catalán), análisis cualitativo (Daniella Lecanda), redacción de requerimientos (Angella Sánchez) y correcciones del Documento 0 (Vicente Hernández, Gianella Catalán, Daniella Lecanda y Angella Sánchez).
Análisis cuantitativo | Gianella Catalán | 2026-04-14 | 2026-04-16 | Finzaliado | Se solicitó finalizar y ajustar el análisis cuantitativo considerando la información obtenida en la reunión con el cliente.
Análisis cualitativo | Daniella Lecanda | 2026-04-14 | 2026-04-16 | Finzaliado | Se solicitó finalizar y ajustar el análisis cualitativo según los nuevos antecedentes proporcionados por el cliente.
Redacción de requerimientos | Angella Sánchez | 2026-04-14 | 2026-04-16 | Finzaliado | Se solicitó continuar con la redacción y actualización de los requerimientos del sistema.
Correcciones Doc 0 | Angella Sánchez/Gianella Catalán/Daniella Lecanda/Vicente Hernández/Sebastián Bravo | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Finzaliado | Se asignó la revisión y corrección del Documento 0, considerando observaciones del equipo.
Envío de requerimientos al cliente | Angella Sánchez | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Finzaliado | Se enviaron los requerimientos al cliente con el objetivo de obtener su aprobación y validación, permitiendo avanzar a la siguiente etapa del proyecto.
Asignación final para la finalización del Documento 0 | Angella Sánchez | 2026-04-18 | 2026-04-19 | Finzaliado | Se asignaron las últimas tareas al equipo con el objetivo de finalizar y dejar listo el Documento 0 para su entrega.
Homogeneización del formato de los currículums | Vicente Hernández | 2026-04-18 | 2026-04-19 | Finzaliado | Se transcribieron y ajustaron todos los currículums de los integrantes del equipo con el fin de unificar el formato y mantener una presentación homogénea del documento.
Ordenamiento y redacción de la planificación | Vicente Hernández | 2026-04-18 | 2026-04-19 | Finzaliado | Se inició la elaboración de la planificación del proyecto, organizando y pasando en limpio las actividades realizadas y pendientes, con el fin de estructurar el desarrollo del trabajo.
Caso de uso extendido | Angella Sánchez | 2026-04-18 | 2026-04-19 | Finzaliado | Se realizó la redacción de los casos de uso extendidos en base a cada requerimiento funcional establecido para el sistema.
UR en formato ESA | Daniella Lecanda | 2026-04-18 | 2026-04-19 | Finzaliado | Se organizaron los requerimientos funcionales en formato ESA con el objetivo de establecer su posterior prioridad y estructura.
Diagrama caso uso | Gianella Catalán | 2026-04-18 | 2026-04-19 | Finzaliado | Se elaboró el diagrama de casos de uso del sistema, representando las funcionalidades principales y la interacción con los actores.
Asignacion de tareas restantes | Angella Sánchez | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Finzaliado | Se asignaron las últimas tareas al equipo con el objetivo de finalizar y dejar listo el Documento 0 para su entrega.
Costo benenficio | Sebastián Bravo | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Finzaliado | Se realizó el análisis costo-beneficio del proyecto, evaluando los costos estimados y los beneficios esperados de la implementación del sistema propuesto.
Matriz de requerimientos y caso de uso | Sebastián Bravo | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Finzaliado | Se elaboró la matriz de requerimientos vinculando cada requerimiento funcional con su respectivo caso de uso, permitiendo organizar, estructurar y asegurar la correcta trazabilidad de las funcionalidades del sistema. Esto facilitó la validación de los requerimientos y una mejor comprensión del alcance del proyecto.
Dimension tecnica | Vicente Hernández | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Finzaliado | Se desarrolló la dimensión técnica del proyecto, considerando el ambiente de desarrollo, los lenguajes a utilizar y su relevancia para la implementación del sistema.
Entrega de avance del Documento 0 | Angella Sánchez | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Finzaliado | Se realizó la entrega de un avance del proyecto correspondiente al Documento 0.
Creacion y redaccion del anexo | Angella Sánchez | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Finzaliado | Se realizó la creación y redacción del anexo del documento, donde se especificaron definiciones, conceptos clave y términos técnicos utilizados en el proyecto. Esto permitió facilitar la comprensión del documento y mantener claridad en la información presentada.
Traspaso informe adaptacion | Daniella Lecanda/Angella Sánchez | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Finzaliado | Se realizó la integración de la información comprendida en el Documento 0 al informe de adaptación del proyecto.
Revisión de feedback del profesor posterior a la presentación | Angella Sánchez/Gianella Catalán/Daniella Lecanda/Vicente Hernández/Sebastián Bravo | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Finzaliado | Se revisaron las observaciones entregadas por el profesor tras la presentación, con el objetivo de realizar mejoras al documento y ajustar los contenidos según lo solicitado.
Ajuste de títulos de casos de uso | Daniella Lecanda | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Finzaliado | Revisión y ajuste de los títulos de los casos de uso, utilizando formato en gerundio.
Corrección de diagramas | Gianella Catalán | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Finzaliado | Corrección y mejora de los diagramas del proyecto.
Mejora del análisis costo-beneficio | Sebastián Bravo | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Finzaliado | Complemento del análisis costo-beneficio mediante la incorporación de texto explicativo.
Ajuste de dimensión técnica y planificación | Vicente Hernández | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Finzaliado | Modificación de la sección de dimensión técnica e incorporación de ajustes en la planificación.
Mejora de descripciones de casos de uso | Angella Sánchez | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Finzaliado | Revisión y mejora de las descripciones de los casos de uso.
Revisión final de las observaciones y completado del Documento 0 | Angella Sánchez/Gianella Catalán/Daniella Lecanda/Vicente Hernández/Sebastián Bravo | 2026-04-25 | 2026-04-25 | Finzaliado | Se realizó la revisión final del Documento 0, verificando la coherencia, redacción y estructura del contenido. Se completaron apartados en caso de detectar omisiones o errores, y se efectuaron ajustes finales en la presentación (PPT). Asimismo, se revisaron y validaron los requerimientos del sistema para asegurar su consistencia con lo desarrollado en el proyecto.
Entrega documento 0 | Angella Sánchez | 2026-04-25 | 2026-04-25 | Finzaliado | Se entrego el documento 0
Revisión del feedback de la entrega del Documento 0 | Angella Sánchez/Gianella Catalán/Daniella Lecanda/Vicente Hernández/Sebastián Bravo | 2026-04-26 | 2026-04-26 | Finzaliado | Se revisaron las observaciones y errores señalados por el profesor en la entrega del Documento 0, con el objetivo de arreglar el formato y ajustar el contenido según lo indicado

## Backlog_estimado
PILA DEL PRODUCTO |  |  |  |  | FECHA ESTIMADA
Actividad | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivos del Sprint | Inicio | Fin
Revisión y mejora del Documento 0 | Angella Sánchez/Gianella Catalán/Daniella Lecanda/Vicente Hernández/Sebastián Bravo | 6 | En Proceso | Revisar y actualizar el documento inicial, incorporando correcciones y mejoras necesarias para el desarrollo del proyecto. | 2026-04-29 | 2026-04-29
Planificación del Incremento 1 y asignación de tareas del equipo | Angella Sánchez | 2 | En Proceso | Definir las actividades del Incremento 1 y distribuir las tareas entre los integrantes del equipo. | 2026-04-30 | 2026-05-15
Sprint backlog | Angella Sánchez/Vicente Hernández | 5 | En Proceso | Organizar y priorizar las tareas que serán ejecutadas durante el Sprint. | 2026-05-01 | 2026-05-19
Elaborar diagrama de componentes(Finanzas) | Sebastián Bravo | 5 | En Proceso | Representar la estructura modular del sistema mediante un diagrama de componentes. | 2026-05-06 | 2026-05-12
Elaborar diagrama de despliegue(Finanzas) | Sebastián Bravo | 7 | En Proceso | Representar la organización de los componentes del sistema y su ubicación dentro de la infraestructura definida para el proyecto. | 2026-05-06 | 2026-05-12
Reglas de negocio | Daniella Lecanda | 6 | En Proceso | Analizar y documentar las reglas de negocio que regirán el funcionamiento del sistema. | 2026-05-02 | 2026-05-16
Identificar entidades y atributos | Daniella Lecanda | 6 | En Proceso | Determinar las entidades, atributos y relaciones necesarias para el modelado de datos. | 2026-05-04 | 2026-05-06
Elaborar diagrama MERE(Finanzas) | Vicente Hernández/Gianella Catalán | 10 | En Proceso | Representar gráficamente las entidades del sistema y sus relaciones mediante un diagrama MERE. | 2026-05-05 | 2026-05-10
Elaborar diagrama MERE(compartido) | Vicente Hernández/Gianella Catalán | 30 | En Proceso | Combinación de MERE con los demas grupos | 2026-05-05 | 2026-05-25
Construir modelo racional (MR) | Daniella Lecanda | 6 | En Proceso | Transformar el modelo conceptual en un esquema relacional para la base de datos. | 2026-05-07 | 2026-05-20
Aplicar 1FN | Daniella Lecanda | 4 | En Proceso | Eliminar grupos repetitivos y garantizar la atomicidad de los atributos en las relaciones identificadas. | 2026-05-22 | 2026-06-05
Aplicar 2FN | Daniella Lecanda | 4 | En Proceso | Eliminar dependencias parciales para asegurar que los atributos dependan completamente de la clave primaria. | 2026-05-22 | 2026-05-27
Aplicar 3FN | Daniella Lecanda | 4 | En Proceso | Eliminar dependencias transitivas para optimizar la estructura de datos y reducir redundancias. | 2026-05-22 | 2026-05-27
Elaborar modelo fisíco (Finanzas) | Daniella Lecanda | 6 | En Proceso | Diseñar la estructura física de la base de datos considerando tablas, claves, restricciones y tipos de datos. | 2026-05-25 | 2026-05-27
Elaborar modelo fisíco (conjunto) | Vicente Hernández/Gianella Catalán | 4 | Terminado | Combinar los modelos fisícos con los demas grupos | 2026-04-20 | 2026-04-25
Elaboración MR | Daniella Lecanda | 5 | En Proceso | Construir el modelo relacional a partir de las entidades y relaciones identificadas durante el análisis. | 2026-05-25 | 2026-05-27
Elaborar diagrama de modelo de datos | Daniella Lecanda | 5 | En Proceso | Representar la estructura de la base de datos mediante entidades, atributos y relaciones que permitan organizar la información del sistema. | 2026-05-25 | 2026-05-27
Elaborar minuta BBDD | Vicente Hernández |  | En Proceso | Documentar el procedimiento de construcción e implementación de la base de datos del sistema. | 2026-05-10 | 2026-05-18
Desarrollo de la estructura base del sistema | Angella Sánchez | 100 | En Proceso | Desarrollar la estructura base del sistema que permita integrar los distintos módulos y funcionalidades definidas para el proyecto. | 2026-04-29 | 2026-05-20
Vista de desarrollo | Sebastián Bravo | 6 | En Proceso | Se encargó de la elaboración del diagrama de componentes, correspondiente a la vista de desarrollo, representando la organización interna del sistema y sus módulos. | 2026-05-20 | 2026-05-27
Elaborar diagrama de componentes(Conjunta) | Gianella Catalán/Sebastián Bravo | 15 | En Proceso | Unificar los componentes desarrollados por ambos equipos, identificando sus relaciones e interacciones dentro de una única estructura modular del sistema. | 2026-05-13 | 2026-05-22
Elaborar diagrama de despliegue(Conjunto) | Vicente Hernández/Gianella Catalán/Sebastian Bravo | 8 | En Proceso | Integrar las propuestas de ambos equipos en un diagrama de componentes que represente la estructura modular del sistema. | 2026-05-13 | 2026-05-25
Arbol de navegación | Daniella Lecanda | 5 | En Proceso | definir la organización de las vistas arquitectónicas que conforman la documentacion del sistema. | 2026-05-20 | 2026-05-27
Diagrama de secuencia (CU01-CU07) | Gianella Catalán | 7 | En Proceso | Modelar la interacción entre actores y componentes para los casos de uso CU01 al CU07. | 2026-05-08 | 2026-05-20
Diagrama de secuencia (CU08-CU15) | Vicente Hernández | 7 | En Proceso | Modelar la interacción entre actores y componentes para los casos de uso CU08 al CU15. | 2026-05-08 | 2026-05-20
Diagrama de secuencia (CU15-CU23) | Sebastián Bravo | 7 | En Proceso | Modelar la interacción entre actores y componentes para los casos de uso CU16 al CU23. | 2026-05-08 | 2026-05-20
Modulo de clientes(CU01-CU04) | Angella Sánchez | 7 | En Proceso | Implementar funcionalidades de consulta, búsqueda y análisis de información de clientes. | 2026-05-08 | 2026-05-20
Modulo de cotizaciones(CU05-CU012) | Angella Sánchez | 7 | En Proceso | Implementar funcionalidades relacionadas con la generación, cálculo y aprobación de cotizaciones comerciales. | 2026-05-08 | 2026-05-20
Modulo de ventas(CU013-CU20) | Angella Sánchez | 7 | En Proceso | Implementar funcionalidades asociadas a ventas, divisas, impuestos y descuentos comerciales. | 2026-05-08 | 2026-05-20
Modulo de documentos tributarios (CU21-CU23) | Angella Sánchez | 7 | En Proceso | Implementar funcionalidades para la gestión de documentos tributarios y anulación de ventas. | 2026-05-08 | 2026-05-27
Implementacion y validación de la BBDD | Angella Sánchez | 10 | En Proceso | Construir la base de datos y verificar la correcta persistencia e integridad de la información. | 2026-05-20 | 2026-05-27
Elaborar Product backlog | Vicente Hernández | 10 | En Proceso | Establecer y priorizar las funcionalidades y tareas que conforman el Product Backlog del proyecto. | 2026-05-01 | 2026-05-16
Revisión y entrega final del incremento | Angella Sánchez/Gianella Catalán/Daniella Lecanda/Vicente Hernández/Sebastián Bravo | 6 | En Proceso | Consolidar la documentación y entregables desarrollados para la validación final del incremento. | 2026-05-20 | 2026-05-27

## Backlog_real
PILA DEL PRODUCTO |  |  |  |  | FECHA ESTIMADA |  | Proyecto
Actividad | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivos del Sprint | Inicio | Fin | Inicio | Fin | HH Efectivas
Revisión y mejora del documento inicial(Documento 0) | Angella Sánchez/Gianella Catalán/Daniella Lecanda/Vicente Hernández/Sebastián Bravo | 6 | Terminado | Revisar y actualizar el documento inicial, incorporando correcciones y mejoras necesarias para el desarrollo del proyecto. | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-06-09 | 2
Planificación del Incremento 1 y asignación de tareas del equipo | Angella Sánchez | 2 | Terminado | Definir las actividades del Incremento 1 y distribuir las tareas entre los integrantes del equipo. | 2026-04-29 | 2026-06-10 | 2026-04-29 | 2026-06-11 | 1
Sprint backlog | Angella Sánchez/Vicente Hernández | 5 | Terminado | Organizar y priorizar las tareas que serán ejecutadas durante el Sprint. | 2026-05-01 | 2026-05-19 | 2026-05-16 | 2026-05-19 | 2
Elaborar diagrama de componentes(Finanzas) | Sebastián Bravo | 5 | Terminado | Representar la estructura modular del sistema mediante un diagrama de componentes. | 2026-05-13 | 2026-05-17 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 3
Elaborar diagrama de despliegue(Finanzas) | Sebastián Bravo | 7 | Terminado | Representar la organización de los componentes del sistema y su ubicación dentro de la infraestructura definida para el proyecto. | 2026-05-13 | 2026-05-21 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 3
Reglas de negocio | Daniella Lecanda | 6 | Terminado | Analizar y documentar las reglas de negocio que regirán el funcionamiento del sistema. | 2026-05-02 | 2026-05-16 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 6
Identificar entidades y atributos | Daniella Lecanda | 4 | Terminado | Determinar las entidades, atributos y relaciones necesarias para el modelado de datos. | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-20 | 4
Elaborar diagrama MERE(Finanzas) | Vicente Hernández/Gianella Catalán | 10 | Terminado | Representar gráficamente las entidades del sistema y sus relaciones mediante un diagrama MERE. | 2026-04-29 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | Pendiente | 6
Elaborar diagrama MERE(compartido) | Vicente Hernández/Gianella Catalán | 30 | Terminado | Combinación de MERE con los demas grupos | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 2
Construir modelo racional (MR) | Daniella Lecanda | 6 | Terminado | Transformar el modelo conceptual en un esquema relacional para la base de datos. | 2026-04-29 | 2026-05-02 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 2
Aplicar 1FN | Daniella Lecanda | 4 | Terminado | Eliminar grupos repetitivos y garantizar la atomicidad de los atributos en las relaciones identificadas. | 2026-04-29 | 2026-05-02 | 2026-04-28 | 2026-06-05 | 1
Aplicar 2FN | Daniella Lecanda | 4 | Terminado | Eliminar dependencias parciales para asegurar que los atributos dependan completamente de la clave primaria. | 2026-04-29 | 2026-05-02 | 2026-04-28 | 2026-06-05 | 1
Aplicar 3FN | Daniella Lecanda | 4 | Terminado | Eliminar dependencias transitivas para optimizar la estructura de datos y reducir redundancias. | 2026-04-29 | 2026-05-02 | 2026-04-28 | 2026-06-05 | 1
Elaborar modelo fisíco | Daniella Lecanda | 6 | Terminado | Diseñar la estructura física de la base de datos considerando tablas, claves, restricciones y tipos de datos. | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 10
Elaborar modelo fisíco (conjunto) | Vicente Hernández/Gianella Catalán | 4 | Terminado | Combinar los modelos fisícos con los demas grupos | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 2026-04-23 | 2026-04-28 | 6
Elaboración MR | Daniella Lecanda | 5 | Terminado | Construir el modelo relacional a partir de las entidades y relaciones identificadas durante el análisis. | 2026-04-29 | 2026-05-03 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 9
Elaborar diagrama de modelo de datos | Daniella Lecanda | 5 | Terminado | Representar la estructura de la base de datos mediante entidades, atributos y relaciones que permitan organizar la información del sistema. | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 2026-05-23 | 2026-05-25 | 5
Elaborar minuta BBDD | Vicente Hernández | 4 | Terminado | Documentar el procedimiento de construcción e implementación de la base de datos del sistema. | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 2026-04-11 | 2026-04-20 | 5
Desarrollo de la estructura base del sistema | Angella Sánchez | 100 | Terminado | Desarrollar la estructura base del sistema que permita integrar los distintos módulos y funcionalidades definidas para el proyecto. | 2026-04-29 | 2026-06-12 | 2026-05-03 | 2026-06-11 | 2
Vista de desarrollo | Sebastián Bravo | 6 | Terminado | Se encargó de la elaboración del diagrama de componentes, correspondiente a la vista de desarrollo, representando la organización interna del sistema y sus módulos. | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 2026-05-22 | 2026-05-27 | 8
Elaborar diagrama de componentes(Conjunta) | Gianella Catalán/Sebastián Bravo | 15 | Terminado | Unificar los componentes desarrollados por ambos equipos, identificando sus relaciones e interacciones dentro de una única estructura modular del sistema. | 2026-05-13 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-26 | 4
Elaborar diagrama de despliegue(Conjunto) | Vicente Hernández/Gianella Catalán/Sebastian Bravo | 8 | Terminado | Integrar las propuestas de ambos equipos en un diagrama de componentes que represente la estructura modular del sistema. | 2026-05-13 | 2026-05-25 | 2026-05-23 | 2026-05-26 | 10
Arbol de navegación | Daniella Lecanda | 5 | Terminado | definir la organización de las vistas arquitectónicas que conforman la documentacion del sistema. | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 2026-05-26 | 2026-05-30 | 3
Diagrama de secuencia (1-7) | Gianella Catalán | 7 | Terminado | Modelar la interacción entre actores y componentes para los casos de uso CU01 al CU07. | 2026-05-08 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 2026-06-13 | 5
Diagrama de secuencia (8-15) | Vicente Hernández | 7 | Terminado | Modelar la interacción entre actores y componentes para los casos de uso CU08 al CU15. | 2026-05-08 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 2026-06-13 | 5
Diagrama de secuencia (15-23) | Sebastián Bravo | 7 | Terminado | Modelar la interacción entre actores y componentes para los casos de uso CU16 al CU23. | 2026-05-08 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 2026-06-13 | 5
Modulo de clientes(CU01-CU04) | Angella Sánchez | 7 | Terminado | Implementar funcionalidades de consulta, búsqueda y análisis de información de clientes. | 2026-05-08 | 2026-05-20 | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 5
Modulo de cotizaciones(CU05-CU012) | Angella Sánchez | 7 | Terminado | Implementar funcionalidades relacionadas con la generación, cálculo y aprobación de cotizaciones comerciales. | 2026-05-08 | 2026-05-20 | 2026-05-16 | 2026-05-19 | 4
Modulo de ventas(CU013-CU20) | Angella Sánchez | 7 | Terminado | Implementar funcionalidades asociadas a ventas, divisas, impuestos y descuentos comerciales. | 2026-05-08 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-23 | 4
Modulo de documentos tributarios (CU21-CU23) | Angella Sánchez | 7 | Terminado | Implementar funcionalidades para la gestión de documentos tributarios y anulación de ventas. | 2026-05-08 | 2026-05-27 | 2026-05-24 | 2026-06-27 | 4
Implementacion y validación de la BBDD | Angella Sánchez | 10 | Terminado | Construir la base de datos y verificar la correcta persistencia e integridad de la información. | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 2026-05-07 | 2026-06-08 | 12
Elaborar Product backlog | Vicente Hernández | 10 | Terminado | Establecer y priorizar las funcionalidades y tareas que conforman el Product Backlog del proyecto. | 2026-05-01 | 2026-05-16 | 2026-04-30 | 2026-06-13 | 4
Revisión y entrega final del incremento | Angella Sánchez/Gianella Catalán/Daniella Lecanda/Vicente Hernández/Sebastián Bravo | 6 | Terminado | Consolidar la documentación y entregables desarrollados para la validación final del incremento. | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2

## Hoja 4
PILA DEL PRODUCTO |  |  |  |  | FECHA ESTIMADA |  | Proyecto
Actividad | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivos del Sprint | Inicio | Fin | Inicio | Fin | HH Efectivas
Revisión y mejora del documento inicial(Documento 0) | Angella Sánchez/Gianella Catalán/Daniella Lecanda/Vicente Hernández/Sebastián Bravo | 6 | Terminado | Revisar y actualizar el documento inicial, incorporando correcciones y mejoras necesarias para el desarrollo del proyecto. | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-06-09 | 2
Desarrolo del sistema | Angella Sánchez | 100 | Terminado | Desarrollar las funcionalidades definidas para el sistema, incluyendo la implementación del código y las vistas correspondientes. | 2026-04-29 | 2026-06-12 | 2026-05-03 | 2026-06-11 | 2
Planificación del Incremento 1 y asignación de tareas del equipo | Angella Sánchez | 2 | Terminado | Definir las actividades del Incremento 1 y distribuir las tareas entre los integrantes del equipo. | 2026-04-29 | 2026-06-10 | 2026-04-29 | 2026-06-11 | 1
Elaborar Product backlog | Vicente Hernández | 10 | Terminado | Establecer y priorizar las funcionalidades y tareas que conforman el Product Backlog del proyecto. | 2026-05-01 | 2026-05-16 | 2026-05-09 | 2026-05-13 | 4
Sprint backlog | Angella Sánchez/Vicente Hernández | 5 | Terminado | Organizar y priorizar las tareas que serán ejecutadas durante el Sprint. | 2026-05-01 | 2026-05-19 | 2026-05-16 | 2026-05-19 | 2
Establecer reglas de negocio y relaciones con Requerimientos | Daniella Lecanda | 6 | Terminado | Analizar y documentar las reglas de negocio que regirán el funcionamiento del sistema. | 2026-05-02 | 2026-05-16 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 6
Identificar entidades y atributos | Daniella Lecanda | 4 | Terminado | Determinar las entidades, atributos y relaciones necesarias para el modelado de datos. | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-20 | 4
Elaborar diagrama MERE(Finanzas) | Vicente Hernández/Gianella Catalán | 10 | Terminado | Representar gráficamente las entidades del sistema y sus relaciones mediante un diagrama MERE. | 2026-04-29 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | Pendiente | 6
Elaborar diagrama MERE(compartido) | Vicente Hernández/Gianella Catalán | 30 | Terminado | Combinación de MERE con los demas grupos | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 2
Construir modelo racional (MR) | Daniella Lecanda | 6 | Terminado | Transformar el modelo conceptual en un esquema relacional para la base de datos. | 2026-04-29 | 2026-05-02 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 2
Aplicar 1FN | Daniella Lecanda | 4 | Terminado | Eliminar grupos repetitivos y garantizar la atomicidad de los atributos en las relaciones identificadas. | 2026-04-29 | 2026-05-02 | 2026-04-28 | 2026-06-05 | 1
Aplicar 2FN | Daniella Lecanda | 4 | Terminado | Eliminar dependencias parciales para asegurar que los atributos dependan completamente de la clave primaria. | 2026-04-29 | 2026-05-02 | 2026-04-28 | 2026-06-05 | 1
Aplicar 3FN | Daniella Lecanda | 4 | Terminado | Eliminar dependencias transitivas para optimizar la estructura de datos y reducir redundancias. | 2026-04-29 | 2026-05-02 | 2026-04-28 | 2026-06-05 | 1
Elaboración MR | Daniella Lecanda | 5 | Terminado | Construir el modelo relacional a partir de las entidades y relaciones identificadas durante el análisis. | 2026-04-29 | 2026-05-03 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 9
Elaborar modelo fisíco | Daniella Lecanda | 6 | Terminado | Diseñar la estructura física de la base de datos considerando tablas, claves, restricciones y tipos de datos. | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 10
Elaborar modelo fisíco (conjunto) | Vicente Hernández/Gianella Catalán | 4 | Terminado | Combinar los modelos fisícos con los demas grupos | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 2026-04-23 | 2026-04-28 | 6
Elaborar diagrama de modelo de datos | Daniella Lecanda | 5 | Terminado | Representar la estructura de la base de datos mediante entidades, atributos y relaciones que permitan organizar la información del sistema. | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 2026-05-23 | 2026-05-25
Elaborar minuta BBDD | Vicente Hernández |  | Terminado | Documentar el procedimiento de construcción e implementación de la base de datos del sistema. | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 2026-04-11 | 2026-04-20 | 5
Elaborar vista lógica | Vicente Hernández/Gianella Catalán/Sebastian Bravo | 7 | Terminado | Desarrollar la representación estructural del sistema mediante modelos y diagramas UML. | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-05-18 | 2026-05-21
Elaborar vista de procesos | Gianella Catalán | 5 | Terminado | Se encargó de desarrollar la vista de procesos a través de diagramas de secuencia, los cuales representan la interacción entre los distintos componentes del sistema en base a los casos de uso definidos. | 2026-05-20 | 2026-05-22
Vista de desarrollo | Sebastián Bravo | 6 | Terminado | Se encargó de la elaboración del diagrama de componentes, correspondiente a la vista de desarrollo, representando la organización interna del sistema y sus módulos. | 2026-05-20 | 2026-05-27 |  |  | 8
Elaborar diagrama de componentes(Finanzas) | Sebastián Bravo | 5 | Terminado | Representar la estructura modular del sistema mediante un diagrama de componentes. | 2026-05-13 | 2026-05-17 | 2026-05-13
Elaborar diagrama de componentes(Conjunta) | Gianella Catalán/Sebastián Bravo | 15 | Terminado | Unificar los componentes desarrollados por ambos equipos, identificando sus relaciones e interacciones dentro de una única estructura modular del sistema. | 2026-05-13 | 2026-05-22
Elaborar diagrama de despliegue(Finanzas) | Sebastián Bravo | 7 | Terminado | Representar la organización de los componentes del sistema y su ubicación dentro de la infraestructura definida para el proyecto. | 2026-05-13 | 2026-05-21
Elaborar diagrama de despliegue(Conjunto) | Vicente Hernández/Gianella Catalán/Sebastian Bravo | 8 | Terminado | Integrar las propuestas de ambos equipos en un diagrama de componentes que represente la estructura modular del sistema. | 2026-05-13 | 2026-05-25
Arbol de navegación | Daniella Lecanda | 5 | Terminado | definir la organización de las vistas arquitectónicas que conforman la documentacion del sistema. | 2026-05-20 | 2026-05-27
Diagrama de secuencia (1-7) | Gianella Catalán | 7 | Terminado | Modelar la interacción entre actores y componentes para los casos de uso CU01 al CU07. | 2026-05-08 | 2026-05-20
Diagrama de secuencia (8-15) | Vicente Hernández | 7 | Terminado | Modelar la interacción entre actores y componentes para los casos de uso CU08 al CU15. | 2026-05-08 | 2026-05-20
Diagrama de secuencia (15-23) | Sebastián Bravo | 7 | Terminado | Modelar la interacción entre actores y componentes para los casos de uso CU16 al CU23. | 2026-05-08 | 2026-05-20
Modulo de clientes(CU01-CU04) | Angella Sánchez | 7 | Terminado | Implementar funcionalidades de consulta, búsqueda y análisis de información de clientes. | 2026-05-08 | 2026-05-20
Modulo de cotizaciones(CU05-CU012) | Angella Sánchez | 7 | Terminado | Implementar funcionalidades relacionadas con la generación, cálculo y aprobación de cotizaciones comerciales. | 2026-05-08 | 2026-05-20 | 2026-05-07 | 2026-06-11
Modulo de ventas(CU013-CU20) | Angella Sánchez | 7 | Terminado | Implementar funcionalidades asociadas a ventas, divisas, impuestos y descuentos comerciales. | 2026-05-08 | 2026-05-20 | 2026-05-07 | 2026-06-11
Modulo de documentos tributarios (CU21-CU23) | Angella Sánchez | 7 | Terminado | Implementar funcionalidades para la gestión de documentos tributarios y anulación de ventas. | 2026-05-08 | 2026-05-27 | 2026-05-07 | 2026-06-11
Implementacion y validación de la BBDD | Angella Sánchez | 10 | Terminado | Construir la base de datos y verificar la correcta persistencia e integridad de la información. | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 2026-05-07 | 2026-06-08
Revisión y entrega final del incremento | Angella Sánchez/Gianella Catalán/Daniella Lecanda/Vicente Hernández/Sebastián Bravo | 6 | Terminado | Consolidar la documentación y entregables desarrollados para la validación final del incremento. | 2026-05-20 | 2026-05-27